Администрация города Невинномысска

Ставропольского края

# ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

# ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

## ПРИКАЗ

«29» сентября  2010 г.                                                                          № 368-о/д

г. Невинномысск

О создании и полномочиях Координационного совета

по введению ФГОС в начальной школе,

утверждении плана-графика

В   соответствии    с   приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», с целью создания условий для введения в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях города Невинномысска

1. Утвердить прилагаемый план – график введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС).

2. Назначить муниципальным координатором по введению ФГОС Гребенникову С.В., ведущего специалиста отдела образования администрации города Невинномысска.

3. Возложить функции методического сопровождения введения ФГОС на Кошелеву Е.В., методиста информационно методического диагностического кабинета отдела образования администрации города Невинномысска.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом образования

администрации города  Невинномысска  			          	     Л.С. Брацыхина

Гребенникова С.В.

Приложение

к приказу отдела образования

администрации города Невинномысска

от  29.09.2010 г.  №  368-о/д

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного стандарта начального общего образования (ФГОС) в городе Невинномысске

| Направление мероприятия | Мероприятия |  |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальный уровень | Уровень ОУ |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Участие в разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета региональных особенностей Март 2011 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы. апрель-май 2011 Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы начального общего образования апрель-май 2011 Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (санитарно-гигиенические условия, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.) Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения май 2011 |
|  | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в муниципалитете Октябрь 2010 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении Ноябрь 2010 |
|  | Подготовка инструктивно-методического письма о порядке введения ФГОС начального общего образования. Ноябрь 2010 |  |
|  |  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования Февраль 2011 |
|  | Контроль выполнения федеральных требований в части охраны и укрепления здоровья обучающихся. Октябрь 2010 – август 2011 | Обеспечение условий для выполнения федеральных требований в части охраны и укрепления здоровья обучающихся. Октябрь 2010 – август 2011 |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС | Формирование муниципального бюджета с учётом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО. Октябрь 2010-2014 |  |
|  | Внесение изменений в нормативно-правовые акты, устанавливающие нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений. Подготовка нормативных правовых актов, определяющих новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС начального общего образования. Октябрь 2010 | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. Август 2010 – пилотные площадки, август 2011 - все |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Создание координационного совета по вопросам введения ФГОС начального общего образования. Сентябрь 2010 | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС начального общего образования Октябрь-ноябрь 2010 |
|  | Подготовка и проведение совещаний по вопросам введения ФГОС начального общего образования В течение года |  |
|  | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся В течение 2010-2011 | Реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности В течение 2010-2011 |
|  | Разработка методических рекомендаций по реализации принципов государственно-общественного характера управления образованием и расширению общественного участия в управлении образованием, включая примерные формы публичной отчетности образовательных учреждений и региональных образовательных систем. Апрель 2010 |  |
|  | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования В течение 2010-2011 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования В течение 2010-2011 |
|  | Проведение диагностики готовности образовательных учреждений города к введению ФГОС. Февраль 2011 Включение образовательных учреждений в общероссийский мониторинг по введению ФГОС, организация проведения данного мониторинга По графику МО СК | Включение в общероссийский мониторинг по введению ФГОС По графику МО СК |
|  | Обеспечение участия во всероссийских научно-практических конференциях по проблемам и результатам введения ФГОС. В течение 2010-2014 |  |
|  | Реализация принципов государственно-общественного характера управления образованием, включая формы публичной отчетности муниципальных образовательных систем В течение 2010-2011 | Реализация принципов государственно-общественного характера управления образовательным учреждением, включая формы публичной отчетности В течение 2010-2011 |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Разработка плана научно-методических семинаров по проблемам введения ФГОС начального общего образования Октябрь 2011 | Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС начального общего образования Ноябрь 2011 |
|  | Обеспечение повышения квалификации всех учителей начальных классов по вопросам ФГОС и готовности руководителей образовательных учреждений к введению ФГОС начального общего образования 2010-2014 гг. | Создание плана-графика повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 2010-2014 |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Широкое информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты 2010-2014 гг. | Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты Октябрь-ноябрь 2010 |
|  | Обеспечение деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС начального общего образования В течение 2010-2011 | Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС начального общего образования В течение 2010-2011 |
|  | Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования Декабрь 2010, июнь 2011 | Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения Декабрь 2010 |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Изучение федеральных требований к минимальной оснащенности учебного процесса Ноябрь – декабрь 2010 г. Анализ материально-технической базы ОУ Февраль 2011 | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) 2010-2011 гг. |